## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
Módulo de visión artificial que capture imágenes | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Selección del algoritmo adecuado | 1 | [5 empty] | 1 | Horas | 1 | 2 | 4 | 16 | 24 | 30
Entrenamiento preliminar con dataset básico |  | 1 |  |  |  |  | 2
Implementación de clasificación de objetos por categorías |  | 1 |  |  |  |  | 2
Pruebas del algoritmo de clasificación |  | 1 |  |  |  |  | 2
Total de esfuerzos
[8 empty] | Horas | Días | semanas | meses
[8 empty] | 119 | 14.875 | 3.7188 | 0.74375
Total Esfuerzo | [6 empty] | 7
Algoritmo de clasificación de objetos | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
Implementación del etiquetado de imágenes |  | 1 |  |  |  |  | 2
Preprocesamiento de Imágenes | 1 | [5 empty] | 1
Implementación de Umbralización | 1 | [5 empty] | 1 | Agenda y Recursos
Pruebas |  | 1 |  |  |  |  | 2 | Tiempo/recursos | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 14.875 | 1.8594 | 0.24792 | 0
[8 empty] | Semanas | 3.7188 | 0.37188 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.74375 | 0 | 0 | 0
Total Esfuerzo | [6 empty] | 6
Entrenar un modelo IA | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
Preprocesamiento de datos para entrenamiento |  |  | 1 |  |  |  | 4
Entrenamiento inicial del modelo IA |  |  |  | 1 |  |  | 16
Evaluación de resultados preliminares |  | 1 |  |  |  |  | 2
Total Esfuerzo | [6 empty] | 22
Diseñar y programar un prototipo funcional con Arduino | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
Programación del Arduino para controlar servomotor |  |  | 1 |  |  |  | 4
Pruebas iniciales del prototipo con servomotor |  | 1 |  |  |  |  | 2
Ajustes y pruebas del prototipo final |  | 1 |  |  |  |  | 2
Total Esfuerzo | [6 empty] | 8
Integrar el sistema de visión artificial con el microcontrolador Arduino | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
Integración del sistema de visión con Arduino |  |  | 1 |  |  |  | 4
Sincronización de la comunicación en tiempo real |  | 1 |  |  |  |  | 2
Pruebas de integración y ajuste de señales |  | 1 |  |  |  |  | 2
Total Esfuerzo | [6 empty] | 8
Realizar pruebas de precisión y eficiencia del sistema | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
Pruebas de precisión del sistema de clasificación |  |  | 1 |  |  |  | 4
Ajustes de parámetros del modelo IA |  |  | 1 |  |  |  | 4
Pruebas del sistema integrado con hardware y software |  |  | 1 |  |  |  | 4
Total Esfuerzo | [6 empty] | 12

## Costos
[5 empty] | Costo x Hora | 35
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 119 | 59.5 | 39.6667 | 29.75
Semanas | 3.7188 | 0.37188 | 0 | 0
Meses | 0.74375 | 0 | 0 | 0
Total | 4165 | 4165 | 4165 | 4165
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 2082.5 | 2082.5 | 2082.5 | 2082.5
Costos Fijos(30%) | 1249.5 | 1249.5 | 1249.5 | 1249.5
Gastos Extra (10%) | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5
Ganancia (10%) | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5
Total | 4165 | 4165 | 4165 | 4165